## 版本计划
版本计划：各版本功能详细见其他sheet页
版本号 | 云管理平台V2.0 | 云管理平台V2.1 | 云管理平台V2.2
计划发布时间 | 2015.9.30 | 2015.10.30 | 2015.11.30
实际完成时间
云平管理台V2.0开发计划
阶段目标 | 版本转测试 | 第一轮测试完成 | 第二轮测试完成 | 版本发布
计划完成时间 | 2015.9.18 | 2015.9.24 | 2015.9.29 | 2015.9.30
实际完成时间 | 2015.9.21 | 2015.9.26 | 2015.9.30

## V2.0功能点
云管理平台2.0，版本发布时间：2015.9.30
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 平台支持 | web支持 | 是否测试通过 | 备注
系统管理 | 平台物理架构 | 机房/机架/服务器管理 | 完成 | 完成
|  | 多磁盘挂载 | 完成 | 完成
| 平台逻辑架构 | 服务模块管理 | 完成 | 完成
| 日志审计 | 操作日志 | 完成 | 完成
| 资源监控及告警 | 设置告警阀值 | 不需要 | 完成
|  | 系统配置/用量监控 | 完成 | 完成
|  | 资源池配置/用量监控 | 完成 | 完成
|  | 节点配置/用量监控 | 完成 | 完成
|  | 云主机配置/用量监控 | 完成 | 完成
权限管理 | 用户管理 | 新增用户 | 不需要 | 完成
|  | 删除用户 | 不需要 | 完成
|  | 用户信息管理 | 不需要 | 完成
|  | 重置密码 | 不需要 | 完成
|  | 设置用户状态 | 不需要 | 完成
| 角色管理 | 新增角色 | 不需要 | 完成
|  | 删除角色 | 不需要 | 完成
|  | 关联用户 | 不需要 | 完成
|  | 关联角色组 | 不需要 | 完成
|  | 设置菜单权限 | 不需要 | 完成
|  | 设置功能权限 | 不需要 | 完成
| 角色组管理 | 新增角色组 | 不需要 | 完成
|  | 删除角色组 | 不需要 | 完成
|  | 关联用户 | 不需要 | 完成
|  | 关联角色 | 不需要 | 完成
| 租户管理 | 新增租户 | 不需要 | 完成
|  | 删除租户 | 不需要 | 完成
|  | 修改配额 | 不需要 | 完成
|  | 管理租户云主机 | 不需要 | 完成
|  | 关联用户 | 不需要 | 完成
资源池管理 | 计算资源池管理 | 计算资源池信息及状态查询 | 完成 | 完成
|  | 新增计算资源池 | 完成 | 完成
|  | 计算节点信息及状态查询 | 完成 | 完成
|  | 新增计算节点 | 完成 | 完成
|  | 删除计算节点 | 完成 | 完成
| 地址资源池管理 | 地址资源池信息及状态查询 | 完成 | 完成
|  | 新增地址资源池 | 完成 | 完成
|  | 删除地址资源池 | 完成 | 完成
|  | 地址资源信息及利用率查询 | 完成 | 完成
|  | 新增地址资源 | 完成 | 完成
|  | 删除地址资源 | 完成 | 完成
镜像管理 | 磁盘镜像管理 | 自定义磁盘镜像 | 完成 | 完成
|  | 删除磁盘镜像 | 完成 | 完成
|  | 重置云主机 | 完成 | 完成
| 主机仓库管理 | 配置主机模板 | 完成 | 完成
|  | 修改主机模板 | 完成 | 完成
|  | 删除主机模板 | 完成 | 完成
|  | 据主机模板创建仓库 | 完成 | 完成
云主机 | 云主机操作 | 开机 | 完成 | 完成
|  | 关机 | 完成 | 完成
|  | 强制关机 | 完成 | 完成
|  | 重启 | 完成 | 完成
|  | 强制重启 | 完成 | 完成
| 创建/删除云主机 | 独享云主机 | 完成 | 完成
|  | 共享云主机 | 完成 | 完成
|  | 私有云主机 | 完成 | 完成
|  | 直连云主机 | 完成 | 完成
| 调整主机配置 | vCPU核数 | 完成 | 完成
|  | 内存大小 | 完成 | 完成
|  | 磁盘大小 | 完成 | 完成
| QOS控制 | 网络带宽控制 | 完成 | 完成
|  | CPU优先级控制 | 完成 | 完成
|  | 磁盘IOPS控制 | 完成 | 完成
| 备份管理 | 备份主机 | 完成 | 完成
|  | 备份恢复 | 完成 | 完成
web界面 |  | 消息服务管理（用于配置短信和邮件） |  | 完成
|  | 智能路由例外规则 |  | 完成
|  | 系统设置（用于设置回调地址和产品名） |  | 完成
安装盘 | 网络配置 | 自动/手动获取IP方式选择
IP地址
子网掩码
默认网关
DNS
默认路由设置
| 安装模块选择 | data_server
control_server
node_client
storage_server
intelligent_router
cloudmp.war
http_gateway
| 通信域信息配置 | 域名
本地IP
组播IP
组播端口