## Sheet1
功能名称 | 关联模块 | 优先级 | 设计 | 消息接口 | 开发 | 开发负责人 | 发布 | 描述
NC多磁盘挂载 | CS/NC | 高 | 已完成 | 已完成 | 未完成 |  | 未完成
云主机reset | CS/NC | 高 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 未完成
直连云主机 | CS/NC | 高 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 未完成
本地/NAS快照 | CS/NC | 高 | 已完成 | 已完成 | 未完成 |  | 未完成
CPU/磁盘QoS | CS/NC | 高 | 已完成 | 已完成 | 未完成 |  | 未完成
Forwarder Group | CS/NC | 中 | 已完成 | 已完成 | 未完成 |  | 未完成
高可用及云主机迁移 | CS/NC | 中 | 已完成 | 已完成 | 未完成 |  | 未完成
SS多磁盘 | CS/SS | 中 | 已完成 | 已完成 | 未完成 |  | 未完成
内存超配 | CS/NC | 中 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成
forwarder migrate | CS/NC | 中 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成
NC网卡聚集 | CS/NC | 中 | 已完成 | 已完成 | 未完成 |  | 未完成
查询资源池详情 | CS/GW/WEB |  |  |  | 已完成 |  | 未完成
查询云主机清单 | CS/GW/WEB |  |  |  | 未完成 |  | 未完成
启用和禁用服务 |  |  |  |  | 未完成 |  | 未完成
资源监控 | WEB |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 未完成
存储资源池管理 | WEB |  | 已完成 | 已完成 | 未完成 |  | 未完成
计算资源池资源管理 | WEB |  | 已完成 | 已完成 | 未完成 |  | 未完成
地址资源池ip迁移 | WEB |  | 已完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成
解绑外网ip | WEB |  | 已完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成
远程控制 | WEB |  | 已完成 | 已完成 | 未完成 |  | 未完成
租户管理 | WEB |  | 已完成 | 已完成 | 未完成 |  | 未完成
云磁盘创建快照 | WEB |  | 已完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成
挂载/卸载云主机磁盘 | WEB |  | 已完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成
云主机磁盘保存为镜像 | WEB |  | 已完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成
云主机磁盘备份与恢复 | WEB |  | 已完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成
webserver | WEB |  | 已完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成