## 功能完成度
功能模块 | 一级功能 | 二级功能 | 是否完成 | 说明
状态监控 | 全局状态监控 | 状态数据更新 | 否
|  | 趋势数据更新 | 否
| 系统服务监控 | 服务列表及状态显示 | 否 | 服务组、服务器配置信息、运行状态、资源消耗
|  | 服务器重启 | 否
|  | 查看服务器日志 | 否
|  | 服务器软件升级 | 否
| 物理节点监控 | 服务器列表及状态显示 | 否
|  | 详细、精简、缩略视图切换 | 否
|  | 查看物理节点详情 | 否
| 虚拟节点监控 | 服务器列表及状态显示 | 否
|  | 详细、精简、缩略视图切换 | 否
|  | 查看虚拟节点详情 | 否
| 物理节点详情 | 节点信息及状态监控 | 否
|  | 启动 | 否
|  | 停止 | 否
|  | 重启 | 否
| 虚拟节点详情 | 节点信息及状态监控 | 否
|  | 启动 | 否
|  | 停止 | 否
|  | 重启 | 否
|  | 快照 | 否 | 后台接口待补
|  | 暂停 | 否 | 后台接口待补
|  | 恢复 | 否 | 后台接口待补
|  | 迁移 | 否 | 后台接口待补
|  | 克隆 | 否 | 后台接口待补
|  | 配置 | 否 | 后台接口待补
|  | 监控 | 否
控制调度 | 系统结构列表 | 节点状态实时显示 | 否
| 虚拟机列表 | 基本信息及状态显示 | 否
|  | 启动 | 否
|  | 停止 | 否
|  | 重启 | 否
|  | 快照 | 否 | 后台接口待补
|  | 暂停 | 否 | 后台接口待补
|  | 恢复 | 否 | 后台接口待补
|  | 迁移 | 否 | 后台接口待补
|  | 克隆 | 否 | 后台接口待补
|  | 监控 | 否
| 物理节点列表 | 节点信息及状态监控 | 否
|  | 启动 | 否
|  | 停止 | 否
|  | 重启 | 否
| 虚拟网络列表 | 节点信息及状态监控 | 否
|  | 启动 | 否
|  | 停止 | 否
|  | 重启 | 否
系统管理 | 磁盘镜像 | 查询镜像配置 | 否
|  | 添加镜像 | 否
|  | 删除镜像 | 否
| 系统配置 | 机房增删查 | 否
|  | 机架增删查 | 否
|  | 物理节点增删查 | 否
|  | 虚拟机列表 | 否
|  | 创建虚拟机 | 否
|  | 编辑虚拟机 | 否 | 后台接口待补
|  | 删除虚拟机 | 否
|  | 虚拟网络列表 | 否
|  | 创建虚拟网络 | 否
|  | 编辑虚拟网络 | 否 | 后台接口待补
|  | 删除虚拟网络 | 否
统计报表 | 运行状态 | 全局状态查询与显示 | 否
|  | 全局状态分时显示及刻度切换 | 否 | 按照天、小时、分钟为单位显示全局状态时间序列变化
|  | 物理节点运行状态统计列表 | 否 | 显示物理节点运行状态统计值
|  | 物理节点运行状态详情 | 否 | 物理节点运行状态时间序列变化，支持时间刻度切换
| 服务状态 | 全局状态查询与显示 | 否
|  | 全局状态分时显示及刻度切换 | 否 | 按照天、小时、分钟为单位显示全局状态时间序列变化
|  | 虚拟机运行状态统计列表 | 否 | 虚拟机运行状态统计值
|  | 虚拟机运行状态详情 | 否 | 虚拟机运行状态时间序列变化，支持时间刻度切换

## UI完成度
效果图名 | ui完成度（百分比）
1-状态监控-全局 | 50%
2-系统管理-虚拟机列表 | 70% | 列表控件完善
3-系统管理-创建虚拟机 | 90% | 圆角底框
4-系统管理-虚拟网络列表 | 70% | 列表控件完善
5-系统管理-创建虚拟网络 | 90% | 圆角底框
6-状态监控-虚拟节点-详细 | 50% | 右侧实时图表
7-状态监控-物理节点-详细 | 80% | 刻度切换效果
8-状态监控-虚拟节点-精简 | 50% | 刻度切换效果、机架、节点效果
9-状态监控-虚拟节点-缩略 | 0%
10-控制调度-物理节点列表 | 70% | 列表控件完善
11-控制调度-虚拟机列表 | 70% | 列表控件完善
12-控制调度-虚拟网络列表 | 70% | 列表控件完善
13-状态监控-系统服务 | 0%
14-统计报表-运行状况-全局指标 | 50% | 效果未实现
15-统计报表-运行状况-物理设备总单 | 50% | 背景、布局、列表
16-统计报表-运行状况-物理设备详单 | 0%
17-统计报表-服务状况-全局指标 | 50% | 效果未实现
18-统计报表-服务状况-虚拟机总单 | 50% | 背景、布局、列表
19-统计报表-服务状况-虚拟机详单 | 0%
20-系统管理-磁盘镜像 | 0%